ACTA DE REUNION

| Fecha | 27 de mayo de 2026 | Hora Inicio | 2:58 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Google meet | Hora Fin | 3:58 PM |
| Cliente |  |  |  |
| Revisión Campañas - Universal Academia de Idiomas |  |  |  |

INVITADOS

| Nombre | Puesto | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Administración | Organizador | Confirmado |
| Marketing | Gorila Hosting | Confirmado |
| Executive | Gorila Hosting | Confirmado |
| David Gutiérrez | Pauta, CRM y analítica Growfik | Confirmado |
| Sebastián Díaz | Marketing Growfik | Confirmado |
| Sophia Bello Mendez | Universal Idiomas | Confirmado |

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar y ajustar las campañas digitales para mejorar la eficiencia y el presupuesto, definir la metodología correcta de extracción y verificación de datos reales de matrículas desde Bitrix.

ASUNTOS TRATADOS

1. Validación de datos comerciales

Se detectaron inconsistencias en los informes de matrículas manuales. El equipo mantendrá sus propios cálculos hasta estandarizar la extracción de datos.

2. Optimización de presupuestos digitales

Se decidió mantener la inversión en Google en 15 200 y ajustar la distribución entre TikTok y Meta según resultados previos.

3. Ajustes técnicos en campañas

Se implementarán públicos personalizados y ajustes en el tope de costo en Meta. Se requiere gestionar accesos a formularios e Instagram para optimizar resultados.

4. Planificación del presupuesto de junio

Se aclaró que los presupuestos presentados en el archivo compartido son tentativos y se fijarán oficialmente en la próxima reunión del 3 de junio.

5. Estructura de presupuestos por modelo de venta

Se acordó dividir los presupuestos para los dos modelos de venta de U-Kits Online, ya que cada uno requiere una asignación de recursos diferente.

6. Asignación de presupuesto para Google y TikTok

Se estableció que el presupuesto para Google se mantendrá en 15 200, mientras que se plantea una estrategia para incrementar la inversión en TikTok y reducirla en Meta.

7. Recomendaciones técnicas para campañas en Meta

ADS Gorila Hosting realizó un análisis de las campañas activas en Meta, sugiriendo configurar públicos personalizados para un remarketing más eficiente.

8. Estrategia de verificación y calidad de prospectos

Se confirmó la adopción de las recomendaciones para ajustar los públicos y el CPA, reiterando que la métrica de éxito es la matrícula real y no solo el CPL.

9. Gestión de accesos y permisos

ADS Gorila Hosting señaló que la falta de acceso a formularios e Instagram limita su capacidad de análisis y optimización.

10. Responsabilidades en la gestión de campañas

Se confirmó que tanto Marco como Cat serán los responsables conjuntos de la modificación, creación y optimización de las campañas de Google.

11. Solicitud de permisos

Administración Gorila Hosting se comprometió a gestionar una solicitud formal con David para otorgar los permisos necesarios a ADS Gorila Hosting.

COMPROMISOS ASUMIDOS POR GORILA & GROWFIK

| No. | TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reemplazar el correo electronico anterior por el nuevo enviado por Angelica que usa el dominio gorila. | Marketing Administración Gorila Hosting | No especificada |
| 2 | Revisar y actualizar los publicos objetivo en las campanas de Meta para mejorar la segmentacion. | Marco Gonzalez, Katherin Miluska Laulate | No especificada |
| 3 | Modificar el costo por adquisicion en las campanas de Meta para optimizar el consumo del presupuesto diario. | Marco Gonzalez, Katherin Miluska Laulate | No especificada |
| 4 | Enviar un correo formal a David para obtener acceso a las campanas y formularios en Meta. | Administración Gorila Hosting | No especificada |

COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL CLIENTE

| No. | TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reunirse para definir la metodologia correcta de extraccion y verificacion de datos reales de matriculas desde Bitrix. | Universal Academia de Idiomas |  |

CIERRE DE LA REUNIÓN

Se acordó mantener la inversión en Google y ajustar la distribución entre TikTok y Meta según resultados previos. Se fijará el presupuesto final en junio. Se requiere gestionar accesos a formularios e Instagram para optimizar resultados. La próxima reunión se llevará a cabo el 3 de junio.